**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Администрации городского округа Стрежевой

**П Р И К А З**

28.12. 2015 №393

|  |
| --- |
| Об утверждении сетевого план-графика мероприятий по апробации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на базе пилотных площадок общеобразовательных организаций городского округа Стрежевой |

В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской области № 881-р 10.12.2015 «Об утверждении сетевого плана-графика мероприятий по апробации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на базе пилотных площадок образовательных организаций городского округа Стрежевой.
2. Директору МОУ «СОШ № 2» Жигалиной О.В. разработать и утвердить план-график действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2015-2016 учебный год.
3. Директору МКСКОУ «СКОШ VIII вида» Яхно В. В. разработать и утвердить план-график действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2016 учебный год.
4. Настоящий приказ подлежит размещению на сайте Управления образования Администрации городского округа Стрежевой.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника инспекторско-аналитического отдела Управления образования Кулик Н.Н.

Начальник А.М.Довгань

**Сетевой план-график мероприятий по апробации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее- ФГОС ОО УО) на базе пилотных площадок общеобразовательных организаций городского округа Стрежевой**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма отчетности, инновационные продукты |
| 1. **Организационное обеспечение деятельности пилотных площадок** | | | | |
| 1.1 | Разработка план-графика по апробации введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО на базе пилотных площадок в 2015-2016 году | Сентябрь- декабрь 2015 | Специалисты ИАО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Сетевой-план график |
| 1.2 | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Ноябрь 2015 | Специалисты ИАО УО | Протоколы заседания рабочей группы |
| 1.3 | Проведение диагностики «Готовность общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО» (среди пилотных площадок) | Январь 2016 | Специалисты ИАО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Аналитическая справка |
| 1.4 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Ноябрь 2015- июнь2016 | Специалисты ИАО и ИМО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | АОП |
| 1.5 | Размещение информации, материалов на сайте УО об инновационной деятельности пилотных школ по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | 2015-2016 | Специалисты ИАО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Публикация материалов на сайте УО, МОУ «СОШ №2», МКСКОУ «СКОШ VIII вида» |
| 1.6 | Участие в семинар- совещание «Промежуточные итоги деятельности пилотных площадок по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО» | Февраль 2016 | Специалисты ИАО и ИМО УО директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Участие |
| 1.7 | Участие в итоговом семинаре «Анализ моделей введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО на базе муниципальных и областных пилотных площадках: результаты, проблемы, пути решения» | Май 2016 | Специалисты ИАО и ИМО УО директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Участие |
| 1. **Разработка инновационных продуктов по направлениям введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО** | | | | |
| **2.1 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО** | | | | |
| 2.1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Январь 2016 | Специалисты ИАО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Перечень локальных актов по введению ФГОС ОВЗ в соответствии с ФЗ Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 |
| **2.2 Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО** | | | | |
| 2.2.1 | Организационное и научно-методическое сопровождение педагогических работников | Октябрь 2015-июнь 2016 | Специалисты ИАО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Методические рекомендации |
| * 1. **Методическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО** | | | | |
| 2.3.1 | Организация деятельности рабочей группы по экспертизе методических материалов, инновационных разработок | Ноябрь 2015-июнь 2016 | Специалисты ИМО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Методические материалы |
| 2.3.2 | Создание в ОО системы методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Ноябрь 2015-июнь 2016 | Специалисты ИАО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | План методической работы ОО |
| 2.3.3 | Разработка и корректировка ОО программного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО и с учетом требований программных АООП | Ноябрь 2015-июнь 2016 | Специалисты ИАО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Программа ОО |
|  |  |  |  |  |
| * 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО** | | | | |
| 2.4.1 | Создание единого информационного ресурса по нормативно-правовому, методическому содержанию введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО ОО | Сентябрь 2015-июнь 2016 | Специалисты ИАО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Публикация материалов на сайте УО, МОУ «СОШ №2», МКСКОУ «СКОШ VIII вида» |
| 2.4.2 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядка перехода на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО | Сентябрь 2015-июнь 2016 | Специалисты ИАО УО, директора МОУ «СОШ №2» и МКСКОУ «СКОШ VIII вида» | Публикация материалов на сайте УО, ОО, в СМИ, круглые столы |