Приложение 3

к приказу Управления образования

от 11.03.2022 № 112

**План подготовки**

**финала городских мероприятий в муниципальной системе образования городского округа Стрежевой в рамках Дней славянской письменности и культуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **ответственные** |
| 1. | Подготовка сценарного плана | 04.04.2022 | Колесова А.Б. |
| 2. | Подготовка зала (звуковое оформление) | 15.04.2022 | Гаврилова О.А.  Колесов А.Л. |
| 3. | Список победителей мероприятий для награждения | 06.05.2022 | Разливанова М.А. |
| 4. | Подготовка сценария мероприятия | до 12.05.2022 | Колесова А.Б.  Горгорова О.В. |
| 5. | Просмотр и утверждение творческих номером концертной программы | 12.05.2022 | Рябченко Г.Н.  Вербич Т.И.  Шуленина Т.П.  Разливанова М.А.  Ременюк Е.М. |
| 6. | Обеспечение явки на закрытие Дней славянской письменности и культуры (квота по учреждениям) | 13.05.2022 | Пасенкова В.С. |
| 7. | Подготовка приглашений на мероприятие | 13.05.2022 | Разливанова М.А.  Ременюк Е.М. |
| 8. | Подготовка наградного материала | 16.05.2022 | Строкин М.А.  Разливанова М.А. |
| 9. | Оформление сцены | 16.05.2022 | Гаврилова О.А  Художник ЦДОД |
| 10. | Техническое сопровождение | 18.05.2022 | Гаврилова О.А  Рузанов А.В. |