Приложение 2

к приказу Управления образования

от 13.08.2020 № 242

**Муниципальный план**

**мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования в системе общего образования городского округа Стрежевой**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| **1. Организационное, аналитическое обеспечение** | | | |
| 1.1 | Установочные мероприятия для руководителей и координаторов общеобразовательных учреждений по введению и реализации ФГОС среднего общего образования | ежегодно, по отдельному графику | ИМО, ИАО УО |
| 1.2 | Осуществление контроля размещения нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС среднего общего образования | август, май  текущего года | ИМО, ИАО УО |
| 1.3 | Инициирование участия ООУ в методических обучающих семинарах ТОИПКРО по работе с учебно-методическими комплектами (далее –УМК) | ежегодно, по отдельному графику | ИМО УО |
| 1.4 | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к реализации ФГОС среднего общего образования | май, август текущего года | ИМО УО |
| 1.5 | Мониторинг реализацииФГОС среднего общего образования | апрель-май  текущего года | ИМО, ИАО УО |
| 1.6 | Осуществление анализа реализацииФГОС среднего общего образования в ООУ | май-июнь текущего года | ИМО, ИАО УО |
| 1.7 | Консультирование по формированию учебных плановобщеобразовательных учреждений | май, август  текущего года | ИАО УО |
| 1.8 | Разработка «Навигатора реализации профильного обучения» и размещение его на сайте Управления образования | август текущего года | ИАО УО |
| 1.9 | Контроль заказа на приобретение за счёт бюджетных средств учебников, рабочих тетрадей и других средств УМК, учебного оборудования, которые будут использоваться в образовательном процессе при реализации ФГОС среднего общего образования | ежегодно | ИМО, ОБУ, отдел закупок, ХЭО УО |
| 1.10 | Сопровождение МОУ «Гимназия № 1» - региональной пилотной площадки по введению ФГОС общего образования в опережающем режиме | 2020-2021 учебный год | ИМО, ИАО УО |
| 2. Кадровое, методическое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | | | |
| 2.1. | Инициировать участие руководящих и педагогических работников ООУ в курсовых мероприятиях по реализации ФГОС среднего общего образования и профильного обучения | ежегодно | ИМО УО |
| 2.2**.** | Включение в содержательные линии деятельности городских групп педагогов, в тематическое содержание городских методических мероприятий вопросов по реализации ФГОС среднего общего образования и профильного обучения | ежегодно | ИМО УО |
| 3. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования | | | |
| 3.1. | Размещение информации на сайте Управления образования о реализации ФГОС среднего общего образования в системе общего образования городского округа Стрежевой | ежегодно,  по мере необходимости | ИМО, ИАО УО |
| 3.2. | Организация изучения общественного мнения родителей (законных представителей) по вопросу введения ФГОС среднего общего образования | май текущего года | ИАО УО |
| 3.3. | Обобщение опыта введения и реализации ФГОС среднего общего образования «Введение, реализация ФГОС среднего общего образования в системе общего образования городского округа Стрежевой: опыт, проблемы, перспективы» | апрель 2021, октябрь-ноябрь 2022 | ИМО УО |

**Используемые сокращения:**

УО – Управление образования Администрации городского округа Стрежевой (далее – Управление образования)

ИМО –инновационно-методический отдел Управления образования

ИАО – инспекторско-аналитический отдел Управления образования

ХЭО – хозяйственный-эксплуатационный отдел Управления образования

ОБУ – отдел бухгалтерского учёта

ФГОС –федеральный государственный образовательный стандарт

ТОИПКРО – Томский институт повышения квалификации работников образования

ООУ –общеобразовательные учреждения