*Городской конкурс профессионального мастерства*

*в муниципальной системе образования 2022*

**Циклограмма подготовки и проведения**

 **городского конкурса профессионального мастерства -2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка Положения и Порядков проведения городского конкурса профессионального образования в МСО, формирование проекта приказов УО об утверждении Положения, Порядков, составе Оргкомитета Конкурса | до 12.10. 2021  |
| 2 | Представление ОУ документов на участие в Конкурсе в Оргкомитет Конкурса (выписка из протокола, заявление, справку об итогах Конкурса на уровне ОУ, согласие, информационная карта, представление) | 01.12. 2021 |
| 3 | Заседание Оргкомитета (информация о готовности проведения Конкурса, разное). | 15.12.2021 |
| 4 | Формирование проекта приказа УО об утверждении состава жюри, счётной комиссии, пресс-центра Конкурса, проекта приказа УО о составе рабочей группы и плана подготовки «Праздника достижений»  | До 21.122021 |
| 5 | Заседание Предметного жюри.Рабочее совещание с заместителями руководителей ОУ по проведению очного этапа Конкурса | 22.12.2020 |
| 6 | Проведение психологических тренингов для участников Конкурса  | 23.12. 2021, 21.02. 2022 |
| 7 | Проведение установочного семинара для участников Конкурса.  | 23.12. 2021 |
| 8 | Размещение конкурсных материалов участников Конкурса на Интернет-ресурсе и представление в Оргкомитет заявки на учебное занятие. | До 11.01.2022 |
| 9 | Проведение заочного тура Конкурса (изучение членами жюри представленных материалов) | 11.01 - 15.01. 2022 |
| 10 | Проведение первого очного тура Конкурса для всех участников  | 17.01 – 04.02 2022 |
| 11 | Заседание рабочей группы по подготовке «Праздника достижений» | 13.01. 2022 |
| 12 | Конкурсное испытание «Мастерская педагога», «Методическая мастерская» | 17.01.-19.01.2022 |
| 13 | Конкурсное испытание «Учебное занятие» номинаций Конкурса (оффлайн) | 20.01-29.01. 2022 |
| 14 | Заседание Оргкомитета (утверждение плана подготовки финала Конкурса, предложения в сценарий финала Конкурса, разное). | 19,27.01. 2022 |
| 15 | Представление участникам Конкурса итогов заочного тура  | 24.01. 2022  |
| 16 | Семинар –практикум по проведению публичного мероприятия | 27.01. 2022  |
| 17 | Конкурсное испытание «Мастер-класс» номинаций «Учитель года», «Воспитатель года» (оффлайн). | 03, 04.02. 2022 |
| 18 | Заседание Большого жюри, ученического жюри | 07.02. 2022 |
| 19 | Представление участникам Конкурса всех номинаций итогов первого очного тура  | 09.02. 2022 |
| 20 | Проведение второго очного тура Конкурса  | 09.02. 2022. |
| 21 | Заседание Оргкомитета (утверждение списка приглашённых на финал конкурса, утверждение кандидатур, участвующих в церемонии награждения, утверждение сценарного плана, учреждение специальных призов). | 11.02. 2022  |
| 22 | Встреча участников Конкурса с членами предметного жюри | 16.02. 2022 |
| 23 | Подготовка финала конкурса | До 17.02. 2022 |
| 24 | «Праздник достижений» | 18.02. 2022 |