Утверждено

приказом Управления образования

от 22.04.2014 г.  № 105

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. СТРЕЖЕВОЙ

| Муниципальный уровень |  |  |  | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание работ | Показатель | Ответственные | Сроки |  |
| 1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе дошкольного образования г.о. Стрежевой |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение муниципальных локальных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (на основе нормативных документов федерального и регионального уровня | Пакет документов | Управление образования | Апрель 2014 г. | Подготовка локальных актов дошкольной образовательной организации (далее - ДОО): - внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО; - приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с ФГОС ДО; - определение основного направления развития ДОО в соответствии с ФГОС ДО; внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) и программы развития ДОО |
| 1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Разработка Плана действий, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном уровне | План действий | Ременюк Е.М. | Апрель 2014 г. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОО |
| 1.3. Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в г.о. Стрежевом Аналитическая справка | Оператор, Ременюк Е.М. |  | Участие в мониторинге оценки степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО |
| 1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в г.о. Стрежевом Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга | Оператор, Ременюк Е.М. |  | Участие в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО на уровне организации |
| 1.5. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО в ДОО, реализующие программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в г.о. Стрежевом Аналитическая справка | Ременюк Е.М. | апрель 2014 г. | Участие в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО |
| 1.6. Методическое сопровождение педагогов ДОО в процессе введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сопровождение и координация разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом рекомендаций | Методические рекомендации | Рабочая группа | апрель-декабрь 2014 г. | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Определение перечня ПОП ДО и методических пособий, для разработки ООП ДО |
| Сопровождение и координация внедрения моделей реализации ФГОС ДО с учетом рекомендаций | Сборник методических материалов сентябрь 2015 | Рабочая группа | апрель 2014 г. - декабрь 2016 г. | Использование модели(ей) реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями |
| Сопровождение и координация процессов оснащения средствами обучения и воспитания для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Методические рекомендации | Рабочая группа | октябрь 2014 г. | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.7. Разработка рекомендаций и корректировка нормативной базы г.о. Стрежевой по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| Методическое сопровождение негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей и других форм предоставления дошкольного образования, реализующих программы ДО | Пакет документов | Иванова А.А. | октябрь-ноябрь 2014 |  |
| 2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. Создание рабочих групп и утверждение перечня базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Внесение предложений по муниципальной инициативной рабочей группы и составу базовых площадок от муниципалитета по отработке моделей введения ФГОС ДО | Утвержденный состав муниципальной рабочей группы и перечень базовых площадок | Ременюк Е.М. | апрель – сентябрь 2014 г. | Создание и определение функционала рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО. Оформление заявки и заключение договоров на присвоение статуса базовой площадки по отработке моделей введения ФГОС ДО |
| 2.2. Сопровождение деятельности базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Координация и сопровождение деятельности базовых площадок | Наличие проектов ООП ДО в 50% ОО, имеющих статус базовых площадок – сентябрь 2014 г.; Наличие проектов ООП ДО в 100% ОО, имеющих статус базовых площадок – сентябрь 2015 г.; Наличие проектов ООП ДО в 100% ОО г.о. Стрежевой – сентябрь 2016г. | РЦРО Ременюк Е.М. | апрель 2014 г. – декабрь 2016 г. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО; создание условий для участия педагогических работников в образовательных событиях системы дошкольного образования Томской области |
| 2.3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей |  |  |  |  |
| Организация консультаций и сопровождения ДОО по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста | Материалы консультаций | Городские педагогические группы учителей-логопедов, педагогов-психологов, инструкторов по ФК | апрель – декабрь 2014 г. | Организация различных форм взаимодействия с родителями по вопросам развития ребенка; непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей, поддержки образовательных инициатив семьи |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Составление плана-графика и отслеживание результатов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | План-график повышения квалификации | Ременюк Е.М. Руководители ДОО | январь 2014 г. - декабрь 2016 г. | Составление плана-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОО |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогов ДОО |  |  |  |  |
| Координация и сопровождение процедур аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования | Методические рекомендации ТОИПКРО | Емельянова В.П. Руководители ДОО | июль 2015 г. | Создание плана-графика прохождения аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования. |
| 3.3. Формирование механизма привлечения и адаптации молодых специалистов в ДОО |  |  |  |  |
| Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО | Адаптационная карта молодого специалиста | Ременюк Е.М. Руководители ДОО | ноябрь 2015 г. | Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО |
| 4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. Информационное сопровождение по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |
| Учет методических рекомендаций при расчете родительской платы за присмотр и уход за ребенком и затрат на реализацию полномочий муниципального образования | Нормативные акты | Трунина И.П. Руководители ДОО | 2014 г. | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Контроль за расходованием муниципальных средств. | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в г.о. Стрежевой Аналитическая справка | Трунина И.П. Иванова А.А. Руководители ДОО | апрель 2014 г. – апрель 2015 г. | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Участие в мониторинге Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 4.3. Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг в ДОО, в условиях введения ФГОС ДО в соответствии с методическими рекомендациями | Методические рекомендации | Трунина И.П. Руководители ДОО | июль 2014 г. | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг Разработка локальных актов ДОО по оказанию платных дополнительных услуг |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. Доведение нормативных методических документов до сведения всех заинтересованных лиц |  |  |  |  |
| Размещение на официальном сайте Управления образования материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО | Страница ФГОС ДО на сайтах Управления образования и подведомственных организаций | Комендантов А.Ю. Ременюк Е.М. Руководители ДОО | постоянно | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДОО |
| 5.2. Научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Проведение семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, мастер-классов и др. по вопросам введения ФГОС ДО | В рамках государственного задания подведомственных организаций | Ременюк Е.М. Руководители ДОО | апрель 2014 г. - декабрь 2016 г. | Участия педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |