Информация

о состоянии работы по разработке основной образовательной программы

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.о. Стрежевой.

14.04.2015г.

В соответствии с муниципальным планом работы по разработке ООП ДОУ, проведены следующие мероприятия:

- Изучены и проанализированы основные нормативные документы, методическая и педагогическая литература по разработке ООП ДО.

- Проведен проблемно-ориентированный анализ деятельности дошкольных образовательных учреждений за последние три года.

- Создан пакет материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.

- Осуществлена диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете требований ФГОС ДО) и внесены изменения в план курсовой подготовки ОУ.

- Проведен анализ соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательного учреждения.

- Организовано комплектование методического кабинета дошкольных образовательных учреждений базовыми документами и дополнительными материалами по ФГОС ДО.

- Изучается опыт внедрения ФГОС ДО в других регионах.

- Организовано непрерывное повышение квалификации по проблеме введения ФГОС (Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО).

- Организованы городские методические мероприятия по изучению ФГОС ДО (проводятся семинары-практикумы по реализации ФГОС ДО, планированию образовательной деятельности в рамках ФГОС ДОО консультации, круглые столы, открытые просмотры образовательной деятельности и мероприятий для родителей).

В настоящее время проект образовательной программы разработан.

Полностью готовы в образовательных программах дошкольных образовательных учреждений следующие разделы: целевой и организационный.

На стадии разработки находится содержательный раздел, а именно часть формируемая участниками образовательного процесса (региональный компонент). Разработана структура написания циклограммы педагога, что помогает научно организовать труд воспитателей. Распределены все формы работы (самостоятельная, совместная) во всех видах деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей. Учтены основные приоритетные направления деятельности и плановость их выполнения.

Разработаны технологическая карта планирования воспитательно-образовательного процесса, тематические проекты с проектной картой.

В целях обеспечения условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования на сайтах дошкольных образовательных учреждений представляются материалы по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Обеспечивается публичная отчетность ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (включение в материалы самообследования ДОУ). Осуществляется информационная поддержка участников образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС ДО. Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через родительские собрания, информационные стенды, буклеты, сайт ДОУ. Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса).

Срок завершения работы по разработке ООП ДОУ в полном объеме завершиться в мае 2015 года.

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить:

1. Отсутствие учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС ДО (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий).

2. Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к реализации ООП.

3. Проблемы в организации предметно-пространственной среды, с учетом возможностей индивидуального подхода к каждому ребенку.

Пути решения выявленных проблем:

1. Формирование нового профессионального мировоззрения педагога ДОУ в контексте ФГОС ДО.

2. Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации педагогов ДОУ (в соответствии с графиком курсовой переподготовки).

3. Изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических систем воспитания и обучения.

4. Обновление и правильная организация предметно-пространственной среды в группах. Организация трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной образовательной среды.

5. Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающего организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе в соответствии с ФГОС ДО.

6. Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога с родителями (законными представителями), направленных на повышение активности родителей как полноправных участников образовательного процесса. Объективная оценка соответствия образовательной деятельности ОУ на уровне дошкольного образования требованиям ФГОС ДО.

Ременюк Елена Михайловна,

главный специалист инновационно-методического отдела

Управления образования Администрации г.о. Стрежевой

8(38259) 5 58 03