##  УТВЕРЖДЕН

##  приказом Управления образования

##  Администрации городского округа Стрежевой

 От 09.09.2015 г. № 254

**План-график по подготовке и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО)**

**на 2015-2016 учебный год в рамках модернизации общего образования городского округа Стрежевой**

**(реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направление** | **Муниципальный уровень** | **Уровень образовательного учреждения** |
| **Мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки** |
| 1. | Поэтапное введение ФГОС ОООбеспечение нормативной, организационно-методической, справочной поддержки процессов подготовки и введения ФГОС ОО | Введение ФГОС ООО в 5-х классах ООУ | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Сентябрь 2015 | Введение ФГОС ООО в Гимназии № 1, СОШ № 2-7; 5-ые классы | Управление образованияРуководители общеобразовательных учреждений | Сентябрь 2015 |
| Введение ФГОС ООО в опережающем режиме в 6-х классах | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Сентябрь 2015 | Введение ФГОС ООО в опережающем режиме в 6-х классах в Гимназии № 1 | Директор МБОУ Гимназия № 1 Бахметова О.А. | Сентябрь 2015 |
|  |  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения Федеральных государственных стандартов основного общего образования на 2015-2016 учебный год с выставлением на сайт учреждения | Руководители общеобразовательных учреждений | Сентябрь –октябрь 2015 |
| Организационно-методическое сопровождение подготовки введения Федеральных государственных стандартов основного общего образования |  |  | Осуществление коррекционных мероприятий на основе самоанализа готовности ООУ к переходу на ФГОС ООО (формат Карта самоанализа, июнь 2015) | Руководители общеобразовательных учреждений | Сентябрь-октябрь 2015 |
|  |  | Проведение анализа готовности ООУ к реализации ФГОС ООО на последующих параллелях (6,7,8-9) | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение учебного года |
| Организационно-методическое сопровождение разработки Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), рабочих программ педагогов для обучающихся 6-х классов | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | В течение учебного года | Корректировка Основной образовательной программы основного общего образования учреждения. Разработка рабочих программ педагогов для обучающихся 6-х классов | Руководители общеобразовательных учреждений | Апрель 2016 |
| Совершенствование механизмов методического сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС. Реализация муниципальной Плана по реализации Концепции математического образования | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | В течение учебного года | Участие в реализации муниципального Плана по реализации Концепции математического образования, реализация школьного Плана | Руководители общеобразовательных учреждений. | В течение учебного года |
| Обеспечение функционирования муниципальной рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ОО не менее 1 раза в квартал, муниципального координационного совета по подготовке введения ФГОС ОО не мене 1 раза в полугодие. | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | В течение учебного года в соответствии с планом по отдельному графику | Обеспечение функционирования школьных групп по подготовке и реализации ФГОС ООО  | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение учебного года |
| Пополнение нормативно-правовой базы введения и реализации ФГОС ООО, подготовки введения ФГОС СОО | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | В течение учебного года | Анализ нормативной базы образовательных учреждений. Проведение соответствующих мероприятий по приведению ее в соответствии требованиями ФГОС ОО. | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение учебного года |
| Ресурсное обеспечение образовательного процесса |  |  | Разработка инструментария по оценке эффективности использования приобретённых электронных образовательных ресурсов. | Руководители общеобразовательных учреждений | Октябрь 2015 г. |
|  |  | Комплектование школьных библиотек УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ОО | Руководители общеобразовательных учреждений | Декабрь 2015 |
|  |  | Проведение аналитических мероприятий по эффективному использованию учебного оборудования в образовательном процессе | Руководители общеобразовательных учреждений | В соответствии с планом внутришкольного контроля |
|  |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования с учетом системно-деятельностного подходов. | Руководители общеобразовательных учреждений | В соответствии с планом-графиком повышения квалификации педагогов |
|  |  | Работа по совершенствованию материально-технической, информационной базы школ (обновление планов поэтапного оснащения школ современными материально-техническими и информационными ресурсами для работы в условиях ФГОС ОО) | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение учебного года |
| Создание и поддержка городского информационного банка данных общеобразовательных учреждений, в которых имеется инновационный педагогический опыт введения ФГОС ОО (формат: информационная карта) | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Июнь 2016 | Предоставление заявок на внесение инновационного педагогического опыта введения ФГОС ОО в городской банк данных  | Руководители общеобразовательных школ | Май 2016 |
| 2. | Обеспечение контроля процессов введения и реализации ФГОС ОО  | Проведение диагностического мониторинга в 5-х классах по математике и русскому языку | ИАО Управления образования(Ф.Г. Гатауллина) | Сентябрь 2015 | Организация проведения диагностического мониторинга в 5-х классах по математике и русскому языку | Руководители общеобразовательных школ | Сентябрь 2015 |
| Проведение мониторинга обеспеченности бесплатными учебниками обучающихся по ФГОС ОО (1-4 классы, 5-е классы) | ИМО Управления образования (М.В. Петрова) | Сентябрь 2015 | Предоставление информации по обеспеченности бесплатными учебниками обучающихся по ФГОС ОО (1-4 классы, 5-е классы) | Руководители общеобразовательных школ | Сентябрь 2015 |
| Определение критериев эффективности реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО | ИАО (Ф.Г. Гатауллина, О.Н. Лешкова), ИМО (Т.И. Вербич) Управления образования | Октябрь 2015 | Предоставление предложений по оценке эффективности реализации ООП ООО | Руководители общеобразовательных школ | Сентябрь 2015 |
| Проведение защиты моделей ООУ по организации образовательного процесса с учётом внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО (в рамках муниципального координационного совета по реализации ФГОС ОО) | ИАО Управления образования(О.Н. Лешкова) | Декабрь 2015 | Подготовка защиты моделей ООУ по организации образовательного процесса с учётом внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО (в рамках муниципального координационного совета по реализации ФГОС ОО) | Руководители общеобразовательных школ | Декабрь 2015 |
| Контроль за качеством реализации школьных моделей «Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в условиях реализации ФГОС ОО» в МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 5» | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Апрель 2016 г | Отчёт администрации МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 5» о реализации школьной модели «Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в условиях реализации ФГОС ОО» | Руководители общеобразовательных школ | Апрель 2016 |
| Выявление уровня удовлетворённости родителей 5-х классов результатами и условиями обучения (опрос родителей) |  ИАО Управления образования(С.М. Окунева) | Апрель 2016  | Обеспечение участия родителей 5-х классов в анкетировании по выявлению уровня удовлетворённости результатами и условиями обучения | Руководители общеобразовательных школ | Апрель 2016 |
| Осуществление анализа достижения образовательных результатов 4 –х классов: с позиции компетентностного подхода; с позиции качества знаний по математике и русскому языку. | ИАО Управления образования (Ф.Г. Гатауллина) | Май – июнь 2016 | Предоставление информации о результатах образования учащихся 4 классов | Руководители общеобразовательных учреждений | Май 2016 |
|  | Контроль за качеством анализа методической работы в школе (в части соответствие организации методической работы в соответствии с требованиями ФГОС) | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Июнь 2016 | Совершенствование структуры анализа методической работы школы в части оценки профессиональной компетентности педагогов и влияния учителя на результативность обучения. | Руководители общеобразовательных учреждений | Апрель-май 2016 |
| 3. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ОО | Организационно-технологическое сопровождение курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ОО | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Согласно плану-графику ПК профильных учреждений | Обеспечение прохождения педагогами курсовой подготовки в соответствии с ФГОС ОО | Руководители общеобразовательных школ | Согласно плану-графику ПК профильных учреждений |
| Инициирование развития проектировочных компетенций педагогов. Проведение городского конкурса методических разработок педагогов, направленных на содержание ФГОС ОО | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Октябрь 2015 | Обеспечение участия педагогов школ в Городском конкурсе методических разработок | Руководители общеобразовательных школ | Октябрь 2015 |
| Организация городских методических семинаров-практикумов по вопросам ФГОС ОО (по особому графику) | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) |  Декабрь 2015, февраль, март 2016 | Обеспечение участия педагогов в городских методических семинарах | Руководители общеобразовательных школ (МОУ «СОШ № 4», МОУ «ОСОШ»,МОУ «СОШ № 2») | Декабрь 2015, февраль, март 2016 |
| 4. | Анализ кадрового состава на соответствие требований ФГОС ОО |  |  |  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, внесение изменений в планы: план повышения квалификации педагогов с учётом непрерывности и адресности; индивидуальные планы профессионального развития педагогов | Руководители общеобразовательных школ | Май-июнь, сентябрь 2016 |
| 5. | Методическое сопровождение введения ФГОС ОО | Корректировка Плана городской методической работы с учётом с учётом обеспечения сопровождения введения ФГОС ОО | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Май-июнь 2016 | Корректировка Плана методической работы в ООУ с учётом обеспечения сопровождения введения ФГОС ОО | Руководители общеобразовательных школ | Май-июнь, сентябрь 2016 |
| 6. | Организация и проведение Всероссийского мониторинга введения ФГОС ОО | Организационное сопровождение проведение Всероссийского мониторинга введения ФГОС ОО | Специалисты отделов Управления образования (ИМО, ОК, ОИТ, ИАО, ПЭО, ХЭО) | Ежеквартально | Предоставление информации | Руководители общеобразовательных школ | Ежеквартально |