## УТВЕРЖДЕН

## приказом Управления образования

## Администрации городского округа Стрежевой

От 02 .09.2014 г. № 237

План-график по подготовке и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО)

на 2014-2015 учебный год в рамках модернизации общего образования городского округа Стрежевой

(реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»).

| № п/п | Направление | Муниципальный уровень |  |  | Уровень образовательного учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| 1. | Поэтапное введение ФГОС ОО Обеспечение нормативной, организационно-методической, справочной поддержки процессов подготовки и введения ФГОС ОО | Введение ФГОС НОО в штатном режиме в 1-4 классы ООУ | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Сентябрь 2014 | Введение ФГОС НОО в Гимназии № 1, СОШ № 2-7; 1- 4 классы | Управление образования Руководители общеобразовательных учреждений | Сентябрь 2014 |
|  |  |  |  |  | Разработка и утверждение плана-графика коррекционных мероприятий по реализации ФГОС НОО на 2014-2015 учебный год на основе анализа реализации ФГОС НОО (2011-2013 гг.) | Руководители общеобразовательных учреждений | Сентябрь-октябрь 2014 |
|  |  | Введение ФГОС ООО в опережающем режиме в 5-х классах | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Сентябрь 2014 | Введение ФГОС ООО в опережающем режиме в 5-х классах в Гимназии № 1 | Директор МБОУ Гимназия № 1 Бахметова О.А. | Сентябрь 2014 |
|  |  | Организационно-методическое сопровождение подготовки введения Федеральных государственных стандартов основного общего образования | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | До сентября 2014 | Разработка и утверждение плана-графика введения Федеральных государственных стандартов основного общего образования на 2014-2015 учебный год | Руководители общеобразовательных учреждений | Сентябрь 2014 |
|  |  |  |  |  | Осуществление самоанализа готовности ООУ к переходу на ФГОС ООО (формат Карта самоанализа) | Руководители общеобразовательных учреждений | Декабрь 2014 г. Июнь 2015 г. |
|  |  | Организационно-методическое сопровождение разработки Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), рабочих программ педагогов для обучающихся 5-х классов | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | В течение учебного года | Корректировка Основной образовательной программы основного общего образования учреждения. Разработка рабочих программ педагогов для обучающихся 5-х классов | Руководители общеобразовательных учреждений | Апрель 2015 |
|  |  | Совершенствование механизмов методического сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС. Разработка муниципальной концепции математического образования | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | До декабря 2014 года | Разработка школьной концепции математического образования | Руководители общеобразовательных учреждений. | Апрель 2015 |
|  |  | Обеспечение функционирования муниципальной рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ОО не менее 1 раза в квартал, муниципального координационного совета по подготовке введения ФГОС ОО не мене 1 раза в полугодие. | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | В течение учебного года в соответствии с планом по отдельному графику | Обеспечение функционирования школьных групп по подготовке и реализации ФГОС НОО и школьных групп по подготовке введения ФГОС ООО | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение учебного года |
|  |  | Пополнение нормативно-правовой базы введения и реализации ФГОС НОО, подготовки введения ФГОС ООО | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | В течение учебного года | Анализ нормативной базы образовательных учреждений. Проведение соответствующих мероприятий по приведению ее в соответствии требованиями ФГОС НОО. Пополнение нормативно-правовой базы подготовки введения ФГОС ООО | Руководители общеобразовательных учреждений | В течение учебного года |
|  |  | Ресурсное обеспечение образовательного процесса |  |  | Разработка инструментария по оценке эффективности использования приобретённых электронных образовательных ресурсов. | Руководители общеобразовательных учреждений | Октябрь 2014 г. |
|  |  |  |  |  | Проведение аналитических мероприятий по эффективному использованию учебного оборудования в образовательном процессе | Руководители общеобразовательных учреждений | В соответствии с планом внутришкольного контроля |
|  |  |  |  |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования с учетом системно-деятельностного подходов. | Руководители общеобразовательных учреждений | В соответствии с планом-графиком повышения квалификации педагогов |
|  |  |  |  |  | Работа по совершенствованию материально-технической, информационной базы школ (обновление планов поэтапного оснащения школ современными материально-техническими и информационными ресурсами для работы в условиях ФГОС в соответствии с затратами на реализацию основных образовательных программ) | Руководители общеобразовательных школ | Январь 2015 года |
|  |  | Создание и поддержка городского информационного банка данных общеобразовательных учреждений, в которых имеется инновационный педагогический опыт введения ФГОС ОО (формат: информационная карта) | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Ноябрь 2014, июнь 2015 | Предоставление заявок на внесение инновационного педагогического опыта введения ФГОС ОО в городской банк данных | Руководители общеобразовательных школ | Октябрь 2014 Май 2015 |
| 1.2. | Обеспечение контроля процессов реализации ФГОС НОО и подготовки введения ФГОС в основной школе в общеобразовательных учреждениях | Документальный контроль разработки нормативно-правовой базы по подготовке перехода на ФГОС основной школы | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Октябрь 2014 | Предоставление документации ООУ в соответствии с техническим заданием документального контроля по подготовке перехода на ФГОС основной школы | Руководители общеобразовательных школ | Октябрь 2014 |
|  |  | Проведение мониторинга организации внеурочной деятельности в 1-х, 2-х, 3-х классах ( соответствие направлений и видов внеурочной деятельности требованиям ООП НОО) | ИАО Управления образования (О.Н. Лешкова) | Октябрь 2014 | Предоставление информации по организации внеурочной деятельности в 1-3-х классах | Руководители общеобразовательных школ | Сентябрь 2014 |
|  |  | Проведение аналитического семинара по итогам внедрения ФГОС НОО | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Март 2014 г | Обеспечение участия учреждений в аналитическом семинаре по итогам внедрения ФГОС НОО | Руководители общеобразовательных школ | Март 2014 г |
|  |  | Выявление уровня их удовлетворённости результатами и условиями обучения (опрос родителей) | ИАО Управления образования (А.М.Довгань) | Апрель 2015 | Обеспечение участия родителей 1- 4-х классов в анкетировании по выявлению уровня удовлетворённости результатами и условиями обучения | Руководители общеобразовательных школ | Апрель 2015 |
|  |  | Осуществление анализа достижения образовательных результатов (с позиции компетентностного подхода) учащихся 1-2, 3 классов на основе статданных общеобразовательных учреждений | ИАО Управления образования (С.М. Окунева) | Май – июнь 2015 | Предоставление информации о результатах образования учащихся 1-2 классов | Руководители общеобразовательных учреждений | Май 2015 |
|  |  | Контроль за качеством анализа методической работы в школе (в части соответствие организации методической работы в соответствии с требованиями ФГОС) | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Июнь 2015 | Совершенствование структуры анализа методической работы школы в части оценки профессиональной компетентности педагогов и влияния учителя на результативность обучения. | Руководители общеобразовательных учреждений | Апрель-май 2015 |
| 2. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ОО | Организационно-технологическое сопровождение курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ОО | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Согласно плану-графику ПК профильных учреждений | Обеспечение прохождения педагогами курсовой подготовки в соответствии с ФГОС ОО | Руководители общеобразовательных школ | Согласно плану-графику ПК профильных учреждений |
|  |  | Инициирование развития проектировочных компетенций педагогов. Проведение городского конкурса методических разработок педагогов направленных на содержание ФГОС ОО | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Октябрь, ноябрь 2014 | Обеспечение участия педагогов школ в Городском конкурсе методических разработок | Руководители общеобразовательных школ | Октябрь 2014 |
|  |  | Проведение городских методических семинаров-практикумов по темам «Организация работы с детьми с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС НОО», «Организация внеурочной деятельности учащихся в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС НОО», «Современный урок - эффективный урок» | ИМО Управления образования (Т.И. Вербич) | Ноябрь, декабрь 2014, март 2015 | Обеспечение участия педагогов в городских методических семинарах | Руководители общеобразовательных школ | Ноябрь, декабрь 2014, март 2015 |
| 3. | Организация и проведение Всероссийского мониторинга введения ФГОС НОО | Организационное сопровождение проведение Всероссийского мониторинга введения ФГОС НОО | Специалисты отделов Управления образования (ИМО, ОК, ОИТ, ИАО, ПЭО, ХЭО) | Ежеквартально | Предоставление информации | Руководители общеобразовательных школ | Ежеквартально |