- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

- Администрации городского округа Стрежевой

## П Р И К А З

05.09.2016 г.							№ 241

Об обеспечении подготовки и введения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования на территории городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 гг.

В целях обеспечения эффективного введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 гг.

Приказываю:

- Утвердить

1.1. План мероприятий по подготовке и реализации Федеральных государственных

образовательных стандартов общего образования (далее по тексту - ФГОС ОО) в городском округе Стрежевой на 2016-2020 гг. согласно приложению1.

  - График введения ФГОС ОО в общеобразовательных учреждениях согласно приложению 2.

  - Состав Муниципального координационного совета по подготовке и введению ФГОС ОО на территории городского округа Стрежевой согласно приложению 3.

  - Состав муниципальной рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ОО согласно приложению 4.

2. Инновационно-методическому отделу Управления образования (Вербич Т.И.) продолжить деятельность в качестве муниципального координатора по сопровождению подготовки и введения ФГОС ОО на территории городского округа Стрежевой.

3.Муниципальному координационному совету по подготовке и введению ФГОС ОО на территории городского округа Стрежевой:

3.1. Обеспечить своевременную реализацию Плана мероприятий по подготовке и реализации ФГОС ОО в городском округе Стрежевой на 2016-2020 гг.

3.2. Осуществлять координацию подготовки и введения ФГОС ОО в муниципальной системе общего образования по следующим видам обеспечения (в течение периода до 2020 гг.):

- нормативное;

- финансово-экономическое;

- организационное;

- кадровое и организационно-методическое;

- материально техническое;

- информационное.

4. Муниципальной рабочей группе продолжить осуществление общей координации работ по введению и реализации ФГОС ОО в основном общем образовании (в течение периода до 2020 года).

5.Руководителям общеобразовательных учреждений:

5.1. Разработать школьный План-график/ План мероприятий введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее по тексту ФГОС ОО) на период до 2020 г. с выставлением на сайт учреждения (срок сентябрь 2016 г.) согласно форме:

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемые результаты | Формы отчётных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. Обеспечить корректировку Основных образовательных программ начального общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования с учётом обновлённых федеральных государственных стандартов начального образования (далее по тексту – ФГОС НОО), федеральных государственных стандартов основного общего образования (далее по тексту - ФГОС ООО) и с учётом одобренных и включённых в реестр примерных основных образовательных программ (срок ноябрь 2016 года);

5.3. Обеспечить корректировку Программ (планов) наращивания условий для реализации Основной образовательной программы начального общего образования и Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с приказом Минобрнауки от 30.08. 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующего современным условиям обучения», в том для обновления школьных библиотек (срок- ноябрь 2016 г.)

5.4. Обеспечить условия для совершенствования образовательного процесса в начальной школе:

5.4.1. Расширение применения альтернативных систем оценивания обучающихся (срок-постоянно);

5.4.2. Активизация использования технологий деятельностного типа при организации образовательного процесса (срок – постоянно);

5.4.3 Расширение площадок для свободного самовыражения детей (театральные площадки, детское телевидение, газета, журнал, для наблюдений и исследований, моделирования и конструирования) (срок – постоянно);

5.4.4. Осуществление анализа эффективного использования нового оборудования в образовательном процессе в начальной и основной школе, его влияния на качество образования (срок - май 2017 года);

5.5. Обеспечить условия для совершенствования образовательного процесса в основной школе:

5.5.1. Осуществление коррекционных мероприятий на основе самоанализа готовности общеобразовательных учреждений к переходу на ФГОС ООО на последующих параллелях (срок - апрель-май текущего года);

5.5.2. Совершенствование материально-технической, информационной базы школ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с ФГОС ООО (срок – постоянно);

5.5.3. Совершенствование организации учебных занятий, форм организации образовательного процесса, в том числе за счёт усиления проектно-исследовательской и социально-значимой деятельности обучающихся (срок – постоянно);

5.5.4. Совершенствование и развитие форм организации и оценивания результатов внеурочной деятельности;

5.6. В рамках подготовки перехода общеобразовательных учреждений на ФГОС СОО:

5.6.1. Обеспечить проведение самоанализа готовности учреждения к реализации федерального государственного стандарта среднего общего образования (далее по тексту - ФГОС СОО) (срок - декабрь 2019 г.);

5.6.2. Обеспечить разработку Основной образовательной программы среднего общего образования (срок – апрель 2020 г.).

5.7. Обеспечить развитие предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможности выбора и проектирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся (срок – постоянно).

5.8. Обеспечить проведение ежегодного внутришкольного мониторинга внедрения ФГОС ОО, в том числе мониторинг образовательных достижений обучающихся (срок - постоянно).

5.9. Обеспечить создание подраздела «Федеральные государственные образовательные стандарты» на официальном сайте общеобразовательных учреждений и своевременное размещение информации о введении и реализации ФГОС ОО (срок - постоянно).

5.10. Обеспечить информационное сопровождение процессов подготовки введения и реализации ФГОС ОО (срок - постоянно).

5.11. Обеспечить расширение инновационной деятельности, связанной с реализацией ФГОС НОО и введением ФГОС ООО, ФГОС СОО (срок - постоянно).

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                             А.М. Довгань

Приложение 2

Утверждён

приказом Управления образования

от 05.09.2016 г.         №241

График введения ФГОС ОО в общеобразовательных учреждениях

| Учебные годы | Пилотные ООУ (МОУ «Гимназия № 1» | Все ООУ |
| --- | --- | --- |
| 2014-2015 | 5 класс |  |
| 2015-2016 | 6 класс | 5 класс |
| 2016-2017 | 7 класс | 6 класс |
| 2017-2018 | 8 класс | 7 класс |
| 2018-2019 | 9 класс | 8 класс |
| 2019-2020 | 10 класс | 9 класс |
| 2020-2021 | 11 класс | 10 класс |
| 2021-2022 |  | 11 класс |

Приложение 3

Утверждён

приказом Управления образования

от 05.09.2016 г.         №241

Состав муниципального координационного совета

по подготовке и введению государственного образовательного стандарта общего образования на территории городского округа Стрежевой.

Довгань Алла Марьяновна, начальник Управления образования, председатель.

Емельянова Валентина Петровна, заместитель начальника Управления образования, сопредседатель.

Вербич Татьяна Ивановна, начальник инновационно-методического отдела Управления образования, сопредседатель.

Члены совета:

- Бахметова Ольга Александровна, директор МОУ «Гимназия № 1».

- Деревнина Надежда Васильевна, начальник планово-экономического отдела Управления образования.

- Кулик Наталья Николаевна, начальник инспекторско-аналитического отдела Управления образования.

- Монастырёва Татьяна Алексеевна, член Муниципального общественного Совета по развитию системы общего образования городского округа Стрежевой.

- Непомнящая Евгения Владимировна, начальник отдела по социальной политике Администрации городского округа Стрежевой (по согласованию).

- Осотов Николай Михайлович, начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела Управления образования.

- Постернак Валентина Николаевна, директор МОУ ДО «ДЭБЦ».

- Сытник Евгения Владимировна, начальник отдела кадров Управления образования.

- Фабрицкая Клавдия Георгиевна, директор РЦ.

Приложение 4

Утверждён

приказом Управления образования

от 05.09. 2016 г.       №241

Состав муниципальной рабочей группы

по подготовке и введению Федерального государственного

образовательного основного общего образования.

- Вербич Татьяна Ивановна, начальник инновационно-методического отдела Управления образования, руководитель группы.

- Бабай Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ «Гимназия № 1».

- Белоус Ирина Петровна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 2».

- Галимуллина Асия Такиуловна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 4».

- Гатауллина Фаузия Габдрауфовна, главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования.

- Гудковская Альбина Венеровна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 3».

- Лешкова Ольга Николаевна, ведущий аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования.

- Монина Марина Ивановна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 5».

- Непомнющая Вера Михайловна, заместитель директора по УВР МОУДО «ЦТС».

- Решетникова Светлана Васильевна, заместитель директора МОУ «СОШ № 7».

- Рослякова Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 6».

- Сивец Екатерина Михайловна, заместитель директора по УВР МОУ «ОСОШ».

- Сизова Любовь Николаевна, заместитель директора по НМР МОУДО «ДЭБЦ».

- Третьякова Эмма Андреевна, заместитель директора МОУ ДО «ЦДОД».