Приложение

к приказу Управления образования

от 05.09. 2016 г. № 241

**План мероприятий по подготовке и реализации Федеральных государственных**

**образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) в городском округе Стрежевой на 2016-2020 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| **1 Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС ОО** |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий введения Федеральных государственных стандартов основного общего образования на 2016-2020 гг. с выставлением на сайт учреждения | сентябрь 2016 | руководители ООУ |
| 1.2 | Корректировка Основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования учреждения.  | ноябрь 2016 | руководители ООУ |
| 1.3 | Разработка рабочих программ педагогов для обучающихся основной школы  | в течение всего периода | руководители ООУ |
| 1.4 | Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования | январь 2020 | руководители ООУ |
| 1.5 | Разработка и корректировка Программы внеурочной деятельности | в течение всего периода | руководители ООУ |
| 1.6 | Внесение изменений и пополнение нормативно-правовой базы ООУ по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовки введения ФГОС СОО | в течение всего периода | руководители ООУ |
| 1.7 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» **в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.** | ноябрь 2016 | руководители ООУ |
| 1.8 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре**,** информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | в течение всего периода | руководители ООУ |
| 1.9 | Разработка локального акта «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» **с учётом горизонтальной преемственности** | ноябрь 2016  | руководители ООУ |
| 1.10 | Обеспечение соответствия структуры и содержания официальных сайтов ОУ требованиям действующего законодательства (раздел "Сведения об образовательной организации", подраздел" Образовательные стандарты"). Своевременное размещение информации в подраздел «Образовательные стандарты». | в течение всего периода | руководители ООУ |
| **2. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО** |
| 2.1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО, ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | ежегодно | руководители ООУ |
| 2.2 | Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах, порядке и размерах премирования, других локальных актов | в течение всего периода в соответствии с нормативными документами  | руководители ООУ |
| 2.3 | Обеспечение реализации ООП в образовательных организациях, реализующих ФГОС ООО, в соответствии с утвержденными нормативами объема средств | ежегодно | руководители ООУ |
|  | **3. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОО** |
| 3.1 | Обеспечение функционирования школьных групп, муниципальной рабочей работы, муниципального координационного совета по подготовке и реализации ФГОС ОО. | в течение всего периода, ежегодное обновление по мере необходимости | руководители ООУ, УО |
| 3.2 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов плана, формируемого участниками образовательного процесса части учебного плана, включая внеурочную деятельность. Проведение опроса родителей, обучающихся. | ежегодно | руководители ООУ |
| 3.3 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение диагностических мероприятий с педагогами. | ежегодно | руководители ООУ |
| 3.4 | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | апрель текущего года | руководители ООУ |
| 3.5 | Создание и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования | до сентября текущего года | руководители ООУ |
| 3.6 | Разработка, внесение дополнений в должностные инструкции работников ОУ с учетом новых требований к нормированию труда педагогических и руководящих работников образования  | август 2016 | руководители ООУ |
| 3.7 | Проведение диагностического мониторинга в 4- 5-х классах по математике и русскому языку. Предоставление сводной информации в УО | ежегодно | руководители ООУ, УО |
| 3.8 | Разработка инструментария по оценке эффективности использования приобретённых электронных образовательных ресурсов.  | ноябрь 2016 | руководители ООУ |
| 3.9 | Разработка плана внутришкольного контроля за подготовкой к введению ФГОС ООО, ФГОС СОО | ежегодно | руководители ООУ |
| **4. Кадровое обеспечение и организационно-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ОО** |
| 4.1 | Разработка/ корректировка плана (раздела плана) методической работы ООУ, УО с учётом обеспечения сопровождения введения ФГОС ОО | до сентября текущего года | руководители ООУ, УО |
| 4.2 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования с учетом системно-деятельностного подходов. | постоянно | руководители ООУ, УО |
| 4.3 | Совершенствование структуры анализа методической работы школы в части оценки профессиональной компетентности педагогов и влияния учителя на результативность обучения. | май 2017 | руководители ООУ |
| 4.4 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, внесение изменений в планы: план повышения квалификации педагогов с учётом непрерывности и адресности; индивидуальные планы профессионального развития педагогов. | ежегодно | руководители ООУ |
| 4.5 | Поддержка городского информационного банка данных общеобразовательных учреждений, в которых имеется инновационный педагогический опыт введения ФГОС ОО (формат: информационная карта) | декабрь текущего года | руководители ООУ, УО |
| 4.6 | Организация деятельности школьных и городских групп педагогов по вопросам реализации ФГОС ОО.  | по особому плану ежегодно | руководители ООУ, УО |
| 4.7 | Проведение методических мероприятий с руководящими и педагогическими кадрами по вопросам реализации ФГОС ОО. | по особому плану ежегодно | руководители ООУ, УО |
| 4.8 | Организация проектной деятельности педагогов на период перехода на ФГОС ООО, ФГОС СОО  | ежегодно | руководители ООУ |
|  | **5. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО** |
| 5.1 | Работа по совершенствованию материально-технической, информационной базы школ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с ФГОС ОО (обновление планов поэтапного оснащения школ современными материально-техническими и информационными ресурсами для работы в условиях ФГОС ОО) | в течение всего периода | руководители ООУ, УО |
| 5.2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. | до августа текущего года | руководители ООУ, УО |
| 5.3 | Организация закупки учебников, соответствующих ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО | до августа текущего года | руководители ООУ, УО |
| 5.4 | Контроль выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с ФГОС ООО. | ежегодно | руководители ОУ, УО |
| 5.5 | Проведение аналитических мероприятий по эффективному использованию учебного оборудования в образовательном процессе.  | ежегодно | руководители ОУ |
| **6. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОО** |
| 6.1 | Информирование общественности через средства массовой информации (в том числе официальные сайты управления образования и ОУ) о процессе введения и реализации ФГОС ОО в общеобразовательных учреждениях  | постоянно | руководители ОУ, УО |
| 6.2 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | ежегодно | руководители ОУ |
| 6.3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОО (включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ОО). | ежегодно | руководители ОУ |
| 6.4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных и Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение всего периода | руководители ОУ |
| **7. Мониторинг введения и реализации ФГОС ОО** |
| 7.1 | Комплексный мониторинг ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОО: |  |  |
| 7.1.1 | **-** мониторинг готовности ОУ к реализации ФГОС ОО на последующих параллелях (7,8-9), введения ФГОС СОО (карта самооценки) | апрель-май текущего года | руководители ОУ, УО |
| 7.1.2 | **-** мониторинг реализации ФГОС ОО (структура отчёта) |  | руководители ОУ, УО |
| 7.1.3 | **-** мониторинг реализации внеурочной деятельности в ОУ  | октябрь текущего года | руководители ОУ, УО |
| 7.1.4 | **-** диагностика профессиональных затруднений педагогов по реализации ФГОС ОО  | март-апрель текущего года | руководители ОУ, УО |
| 7.1.5 | **-** промежуточнаядиагностика результатов освоения ООП НОО и ООП ООО обучающимися (2-3, 5, 6-8 классов)  | апрель текущего года | руководители ОУ, УО |
| 7.1.6 | **-** итоговая диагностикарезультатов освоения ООП НОО обучающимися (4, 9 классов) | май, июнь текущего года | руководители ОУ, УО |
| 7.2 | Изучение деятельности ОУ по повышению качества преподавания учебных предметов в классах, обучающихся в соответствии с ФГОС (по результатам промежуточной и итоговой диагностики освоения ООП)  | июнь-сентябрь текущего года | УО |